**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы**

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность на территории муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2021-2025 годы» за 2022 год

Программа утверждена постановлением администрации МО «Мезенский район» от 22.10.2020 № 647, в редакции постановления от 12.10.2021 года № 673; в соответствии с Постановлением администрации МО «Мезенский район» от 09.09.2022 года №566 с 01 января 2023 года программа прекратила своё действие в связи с преобразованием Мезенского района в Мезенский муниципальный округ.

|  |  |
| --- | --- |
| Цель муниципальной Программы | Создание благоприятных условий для экономического роста |
| Задачи муниципальной Программы | 1. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику;  2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства;  3. Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса;  4. Развитие торговой деятельности и повышение экономической доступности товаров для населения в целях реализации социальной политики;  5. Функционирование системы защиты прав потребителей на потребительском рынке;  6. Повышение эффективности управления экономическим развитием |
| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | 2021 –2025 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Программы, тыс.руб., в том числе из районного бюджета | На 2022 год объем финансирования был запланирован:  общий объем финансирования – 1032 тыс. рублей,  в том числе:  средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 785,802 тыс. рублей;  средства районного бюджета – 246,5 тыс. рублей;  внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;  иные источники – 0,0 тыс. рублей.  В течение периода реализации программы объемы финансирования уточнялись. |
| Ответственный исполнитель | Отдел экономики, АПК и торговли администрации муниципального образования «Мезенский район» |

**Перечень целевых показателей муниципальной программы**

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность на территории муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2021-2025 годы» (за отчетный год указаны как прогнозируемые значения, так и фактические значения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | годы | | | | | | |
| **Базовый**  **2019 год** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность на территории муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2021-2025 годы» | | | | | | | | | |
| 1.1. Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | Отдел экономики | млн.  руб. | 782,7 | 620,0 /  **673,29** | 650,0/  **1134,9** | 670,0/  **262,389** | 680,0 | 700,0 | 720,0 |
| 2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою деятельность на территории Мезенского района в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 1 тыс. человек населения | Отдел экономики | ед. | 21 | 22/  **30** | 23/  **29** | 24/  **20** | 25 | 26 | 27 |
| 2.2. Численность занятых в сфере малого предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Отдел экономики | чел. | 460 | 470/  **478** | 480/  **469** | 485/  **481** | 490 | 490 | 490 |
| 3.1. Количество торговых мест на ярмарках, предоставленных сельхоз -товаропроизводителям района для реализации выпускаемой продукции | Отдел  экономики | ед. | 20 | 20/  **0** | 20/  **20** | 20/  **20** | 20 | 20 | 20 |
| 3.2. Производство продукциив хозяйствах всех категорий | Отдел экономики | млн.руб. | 881,5 | 915,0/  **674,3** | 970,7/  **974,6** | 1030,8/  **11403,1** | 1157,9 | 1204,0 | 1252,0 |
| 4.1. Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году | Отдел  экономики | % | 34,5 | 104,2/  **27,8** | 102/  **84,9** | 102/  **93,9** | 102 | 102 | 102 |
| 4.2. Соблюдение норматива уровня обеспеченности населения МО "Мезенский муниципальный район" площадью торговых объектов | Отдел экономики | кв.м/1000 чел. | 571 | 574/  **778,8** | 574/  **772,9** | 574/  **806** | 574 | 574 | 574 |
| 4.3. Удельный вес торговых объектов, расположенных на территории района, внесенных в торговый реестр, от общего количества таких объектов | Отдел  экономики | % | 97 | 98/  **98** | 99/  **99** | 99/  **99** | 99 | 99 | 99 |
| 5.1. Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | Отдел  экономики | ед. | 20 | 20/  **25** | 25/  **25** | 25/  **25** | 25 | 25 | 25 |
| 6.1. Количество подготовленных документов, характеризующих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования, включающих показатели удовлетворенности населения | Отдел экономики | ед. | 1 | 1/1 | 1/**1** | 1/**1** | 1 | 1 | 1 |

**Фактическое ресурсное обеспечение в 2022 году**

**реализации муниципальной программы**

**«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность на территории**

**муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2021-2025 годы»**

На реализацию программы за счет средств областного и районного бюджетов в 2022 году фактически направлено 1 405 059,26 рублей, в том числе из районного бюджета 420 377,26 рублей:

* на доставку муки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов израсходовано 630 000 рублей,
* на создание условий для обеспечения поселений услугами торговли 176 182 рубля,
* финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства составила 50 000 рублей,
* на проведение соревнований на лошадях мезенской породы израсходовано 463 877,26 рублей
* на проведение районной сельскохозяйственной ярмарки потребовалось 50 000 рублей,
* на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра-35 000 рублей.

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы**

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность на территории муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2021-2025 годы» **в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка  (Zj \* uj) | Примечание | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,95  (21 из 22) | 30 | 28,5 | Не проводились информационные мероприятия с субъектами малого предпринимательства. Вся информация доводилась по эл.почте или лично | |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (рассчитывается по формуле) | от 0 до 1 | 0,9  9 из 10 | 50 | 45 |  | |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 19,4 | Финансирование увеличено в 1,3 раза в связи с доп. выделением областных субсидий на доставку муки | |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)=91,3 баллов | | | | | | |

**F =91,3 баллов . Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы**

Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

где:



N - количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм, установленных на отчетный год;

- степень достижения n-го целевого показателя. Если > 1, значение принимается равным 1.



Степень достижения целевого показателя () рассчитывается по следующим формулам:



для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:



- значение целевого показателя n, фактически достигнутое на конец отчетного года;



- плановое значение целевого показателя n, установленное в муниципальной программе на отчетный год.



Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:



*F* - интегральная оценка программы; - значение показателя j; - вес показателя j.



Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 90 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 60 до 90 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;

если F меньше 60 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.