**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы**

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность на территории Мезенского муниципального округа» за 2023 год

Программа утверждена постановлением администрации Мезенского муниципального округа от 09.09.2022 № 566, в редакции постановления от 05.07.2023 года № 557.

|  |  |
| --- | --- |
| Цель муниципальной Программы | Создание благоприятных условий для экономического роста |
| Задачи муниципальной Программы | 1. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику;2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства;3. Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса;4. Развитие торговой деятельности и повышение экономической доступности товаров для населения в целях реализации социальной политики; 5. Функционирование системы защиты прав потребителей на потребительском рынке;6. Повышение эффективности управления экономическим развитием |
| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | 2023 –2025 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Программы, тыс.руб., в том числе из районного бюджета | На 2023 год объем финансирования был запланирован:общий объем финансирования – 1861,585 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 1293 тыс. рублей; средства бюджета округа– 568,585 тыс. рублей;внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;  иные источники – 0,0 тыс. рублей.В течение периода реализации программы объемы финансирования уточнялись. |
| Ответственный исполнитель | Отдел экономического развития Управления экономического развития и градостроительной деятельности администрации Мезенского муниципального округа |

**Перечень целевых показателей муниципальной программы**

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность на территории Мезенского муниципального округа на 2023-2025 годы»

 (за отчетный год указаны как прогнозируемые значения, так и фактические значения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовый 2022 год | 2023(план/факт) | Достижение показателя | 2024 | 2025 |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  | 1.1. Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального округа (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | млн. руб. | 780,0 | 268,0/917,7 | + | 150,0 | 100,0 |
|  | 2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | 23 | 24/24 | + | 24 | 24 |
|  | 2.2. Численность занятых в сфере малого предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | чел. | 460 | 480/427 | - | 490 | 500 |
|  | 3.1. Количество торговых мест на ярмарках, предоставленных сельхозтоваропроизводителям округа для реализации выпускаемой продукции | ед. | 14 | 15/30 | + | 17 | 20 |
|  | 3.2. Производство продукции в хозяйствах всех категорий | млн.руб. | 974,6 | 1056,2/27370 | + | 1096,3 | 1140,1 |
|  | 4.1. Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году | % | 84,0 | 102/122,8 | + | 105 | 106 |
|  | 4.2. Соблюдение норматива уровня обеспеченности населения Мезенского муниципального округа площадью торговых объектов | кв.м/1000 чел. | 476 | 476/885 | + | 476 | 476 |
|  | 4.3. Удельный вес торговых объектов, расположенных на территории района, внесенных в торговый реестр, от общего количества таких объектов | % | 97 | 99/99 | + | 99 | 99 |
|  | 5.1. Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | ед. | 20 | 25/25 | + | 25 | 25 |
|  | 6.1. Количество подготовленных документов, характеризующих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования, включающих показатели удовлетворенности населения  | ед. | 1 | 1/1 | + | 1 | 1 |

**Фактическое ресурсное обеспечение в 2023 году**

**реализации муниципальной программы**

**«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность на территории**

**Мезенского муниципального округа» на 2023-2025 годы»**

 На реализацию программы за счет средств областного и районного бюджетов в 2023 году фактически направлено 1 836 302,12 рублей, в том числе из бюджета Мезенского округа рублей:

1. Создание условий для обеспечения товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов израсходовано 75861,99 (89% от плана);
2. финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства составила 50 000 рублей (100% от плана),
3. на проведение районной сельскохозяйственной ярмарки потребовалось 49812,16рублей (100% от плана),
4. на доставку муки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов израсходовано 1511835 рублей (100% от плана),
5. на создание условий для обеспечения поселений услугами торговли 113792,97 рубля (94% от плана),
6. на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра-35 000 рублей (100% от плана).

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятия программы:** | **Отметка об исполнении** |
| **Задача 1. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику** |  |
| 1.1. Разработка и обновление документов в сфере инвестиционного развития территории | + |
| 1.2. Размещение информации на Интернет-ресурсах в сфере инвестиционной деятельности | + |
| 1.3. Издание рекламно-информационных материалов, презентационных материалов об инвестиционном потенциале Мезенского муниципального округа для распространения на тематических выставках, ярмарках, круглых столах  | - |
| **Задача 2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства** |  |
| 2.1. Популяризация предпринимательской деятельности, том числе в области социального предпринимательства | + |
| 2.2. Оказание финансовой поддержки (субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе | + |
| 2.3. Оказание имущественной поддержки в виде передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества МО "Мезенский муниципальный округ", предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень) | + |
| 2.4. Проведение комплекса мероприятий по дополнению Перечня | + |
| 2.5.Предоставление муниципальной преференции субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества | + |
| 2.6. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (в виде создания страницы по информационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Мезенского муниципального округа в сети "Интернет", рассылка информационных писем по вопросам поддержки предпринимательства) | + |
| 2.7. Проведение информационных семинаров, круглых столов с предпринимателями, представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства | + |
| 2.8. Создание условий для привлечения субъектов МСП к участию в государственных и муниципальных закупках | + |
| 2.9. Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов | + |
| **Задача 3 . Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса** |  |
| 3.1. Организация и проведение соревнований конников на лошадях мезенской породы | - |
| 3.2. Информирование сельхозтоваропроизводителей о направлениях государственной поддержки и оказание организационно-методической помощи сельхозтоваропроизводителям  | + |
| **Задача 4. Развитие торговой деятельности и повышение экономической доступности товаров для населения в целях реализации социальной политики** |  |
| 4.1. Создание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Мезенского муниципального округа | + |
| 4.2. Формирование торгового реестра Архангельской области по Мезенскому муниципальному округу, в рамках выполнения государственных полномочий | + |
| 4.3. Компенсация затрат на доставку муки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | + |
| 4.4. Организация и проведение Мезенской сельскохозяйственной ярмарки  | + |
| **Задача 5 . Функционирование системы защиты прав потребителей на потребительском рынке** |  |
| 5.1. Организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных организаций | + |
| 5.2. Подготовка и размещение информационных материалов, направленных на просвещение граждан по вопросам потребительского законодательства | + |
| **Задача 6. Повышение эффективности управления экономическим развитием** |  |
| 6.1. Подготовка доклада главы муниципального образования о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период (далее – доклад главы муниципального образования) | - |
| 6.2. Создание условий для повышения квалификации специалистов, работающих в администрации МО в области экономики  | + |

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы**

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность на территории муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2021-2025 годы» **в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj \* uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 |  0,86(19 из 22) | 30 | 25,8 | Не проводились конные соревнования, т.к. не были запланированы (проводятся 1 раз в 2 года). Материалы по Инвестиционным нишам не издавались,т.к.информация размещена на сайте. Доклад главы полностью готовит отдел МСУ на основании информации отделов администрации |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы  | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (рассчитывается по формуле) | от 0 до 1 | 0,99 из 10 | 50 | 45 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 | Финансирование увеличено в 1,3 раза в связи с доп. выделением областных субсидий на доставку муки |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)=90,8 баллов |

**F =90,8 баллов. Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы**