**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Мезенский муниципальный район» на 2017-2020 годы»**

**за 2019 год**

Программа утверждена постановлением администрации МО «Мезенский район» от 15.09.2016 года № 550, в редакции постановления от 20.12. 2017 года № 735, от 20.06.2019 года № 332, от 12.11.2019 № 661)

|  |  |
| --- | --- |
| Цель муниципальной Программы | Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития муниципального образования «Мезенский муниципальный район». |
| Задачи муниципальной Программы | -Развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  -повышение уровня информационного и консультационного обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;  -развитие приоритетных направлений предпринимательской деятельности;  -укрепление социального статуса и повышение престижа предпринимательской деятельности. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | 2017–2020 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Программы, тыс.руб., в том числе из районного бюджета | По годам объем финансирования составляет:  2017 год - 50,0 тыс. руб.;  2018 год - 50,0 тыс. руб.;  2019 год - 50,0тыс.руб.,  2020год - 50,0 тыс. руб.  В течение периода реализации программы объемы финансирования  могут уточняться |

**Перечень целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Мезенском районе**

**на 2017-2020 годы»**

Ответственный исполнитель: Отдел экономики, АПК и торговли администрации муниципального образования «Мезенский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей и индикаторов | Значения целевых показателей и индикаторов Программы | | | | |
| 2016 год | 2017год | 2018год | 2019  год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Увеличение количества субъектов МСП в приоритетных видах предпринимательской деятельности , чел | На 6 субъектов  (+6 ИП) | На 10 субъектов  (+2 организации,  +8 ИП) | На 1 субъект  (+1ИП) | 1 | 1 |
| Увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства, % | +2% | +2%  Нет  статданных | +2%  Нет  статданных | +2% | +2% |
| Предоставление субъектам МСП консультаций по актуальным вопросам предпринимательской деятельности, ед. | 45 | 50/факт 59 | План 50/  факт 70 | План 50/  факт 55 | 50 |
| Содействие размещению муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг | 50 | 55/  Факт 64 | План 60/  Факт 109 | 60/ факт  98 | План 60/ |
| Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности | 5 | 5/факт 10 | План 6/  факт  10 | 6 план/ факт 9 | 6 |
| Размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации информационных сообщений по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 6 | План 7/  факт15 | План 8/  факт 19 | План 8/  факт 40 | 8 |

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования « Мезенский муниципальный район»**

**на 2017-2020 годы» за счет средств районного бюджета в 2019 году**

Общий объем финансирования Программы составляет в 2019 году 50 тыс. рублей и направлен на проведение конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного бизнеса.

В октябре 2019 года состоялся конкурс по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного бизнеса. Победителем признано ПО «Быченское».

**Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических результатов от реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволит сохранять стабильность на рынке труда, увеличивает вклад бизнеса в доходную часть бюджета, увеличивает вклад бизнеса в производство товаров и услуг, способствует реализации продукции собственного производства, обеспечивает формирование среднего класса.

В результате реализации программных мероприятий:

* В 2019 году количество консультаций составило 110 %к уровню 2018 года и 110% к плановому показателю 2019 года,122% к базовому показателю (2016 год).
* Малый бизнес активно участвовал в исполнении муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. В 2019 году субъектами малого и среднего предпринимательства была подано 98 заявок на участие в торгах. Доля заказов, размещенных у субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2019 году составила 57 % от их общего объема, их общая сумма – 19,8 млн.рублей
* В ярмарочно - выставочных мероприятиях на территории Мезенского района участвовало в 1,5 раза больше субъектов МСП, в сравнении с 2018 годом и в 1,5 раза больше от планового показателя 2019 года, а также в 1,8 раза больше базового (2016г.) показателя.
* В 2019 году было размещено на сайте администрации МО «Мезенский район» 40 материалов, это в 6,6 раза больше базового показателя (2016года) и в 5раз больше планового показателя (2019года). Опубликовывалась информация о мерах поддержки субъектов предпринимательства, новое в законодательстве и др.
* По остальным целевым показателям подвести итоги не представляется возможным ввиду отсутствия статистических данных за 2019 год.

В декабре 2019 года состоялась встреча с представителями бизнеса, на которой обсуждались итоги работы администрации в 2019 году, услуги МФЦ, услуги ЦЗН, состояние дорог и переправ на территории района, законность размещения рекламных конструкций, правила благоустройства и ответственность за нарушение, об участии СМП в закупочной деятельности, правила торговли, вопросы охраны труда, меры поддержки субъектов МСП, изменения в налоговом законодательстве и подготовка к новогодним праздникам.

В 2019 году за добросовестный труд, личный вклад в социально-экономическое развитие Мезенского района, активную жизненную позицию и в связи с 90-летием Мезенского районанаграждено почетными грамотами администрации МО – 15 предпринимателей.

В 2019 году руководитель СПК РК «Север» (среднее предприятие) Селиверствоа М.Н. удостоена Диплома «Достояние Севера».

Муниципальная программа поддержки предпринимательства за 2019 год выполнена, средства в полном размере израсходованы на проведение конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного бизнеса.

В 2019 году достигнута высокая эффективность реализации Программы.