## Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Мезенского муниципального округа,

утвержденный постановлением

от 01.02.2023 № 77

Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Защита населения и территории Мезенского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2024 годы»

по итогам за 2022 год

При реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году на финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера из резервного фонда администрации Мезенского муниципального округа в бюджете МО «Мезенский район» заложено 200,0 тыс. руб.

В 2022 году на курсах в учебно-методическом центре ГБУ АО «Служба спасения им. И.А. Поливаного» дистанционно обучено 18 специалистов по программам: должностные лица, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС, должностные лица и руководители КЧС и ОПБ, должностные лица эвакоприемных комиссий, должностные лица комиссий по повышению устойчивости функционирования.

В 2022 году в рамках осуществления мероприятий по подготовке и обучению неработающего населения Мезенского муниципального округа в области гражданской обороны были изготовлены 4 информационных стенда с информацией в области ГО и ЧС.

В 2022 году на мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности, в т.ч. на ремонт и обслуживание существующих источников наружного противопожарного водоснабжения выделено 1 млн. 500 тыс. руб. Дополнительно на данные цели выделено: МО «Каменское»-500 тыс.руб.; МО «Совпольское»- 500 тыс.руб., МО «Соянское» -100 тыс. руб.

Администрация МО «Мезенский район» в отчетном периоде участвовала в  реализации мероприятий государственной программы Архангельской области “Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах”, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 465-пп, а именно в 2022 году на оснащение мест проживания многодетных семей на территории Мезенского района автономными дымовыми пожарными извещателями из местного бюджета выделено 50,0 тыс. руб., в целях софинансирования из областного бюджета на эти цели выделена субсидия в размере 171,04 тыс. руб. В рамках финансирования, выделенного на данные цели на территории МО «Мезенское»  установлены 144 АДПИ в местах проживания 35 многодетных семей, на территории МО «Каменское»  установлены 65 АДПИ в местах проживания 16 многодетных семей.

Все предусмотренные программой мероприятия в отчетном периоде выполнены.

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год по форме:

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Защита населения и территории Мезенского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2024 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за  2022 год*

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1 | 1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 1.2. Обучение специалистов администрации по линии ГО и ЧС на курсах в «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ» 2022 - специалисты отдела ГО, ЧС и МР 1.3. Укрепление и развитие материально-технической базы единой дежурно-диспетчерской службы МО и отдела по ГО, ЧС и МР. | Отдел по делам ГО, ЧС и МР | Сокращение количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях (%) Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера из резервного фонда администрации Мезенского муниципального округа в 2022 году в бюджете МО «Мезенский район» заложено 200,0 тыс. руб. В 2022 году на курсах в учебно-методическом центре ГБУ АО«Служба спасения им. И.А. Поливаного» дистанционно обучено 18 специалистов по программам: должностные лица уполномоченные на решение задач по ГО и ЧС, должностные лица КЧС и ОПБ, должностные лица эвакоприемных комиссий, должностные лица комиссий по повышению устойчивости функционирования. В 2022 году на приобретение бытовой и оргтехники, мебели для обеспечения работы ЕДДС денежные средства не выделялись. | 1,6 % | 1,6 % |  |
| Задача 2 | 1. Изготовление стендов по ГО и ЧС. 1.2. Оснащение учебно-консультационных пунктов. | Отдел по делам ГО, ЧС и МР | Доля обученных среди неработающего населения в области гражданской обороны (%) В 2022 году информационные стенды с информацией в области ГО и ЧС не изготавливались. | 92 % | 92 % |  |
| Задача 3 | 1.Ремонт и оборудование ПВ 1.2.Оснащение мест проживания многодетных семей автономными дымовыми пожарными извещателями 1.3.Укрепление материально-технической базы, повышение уровня оснащения пожарно-техническим вооружением и поддержание пожарной техники подразделений пожарной охраны ГКУ АО «ОГПС № 11», добровольной пожарной охраны в боевой готовности | МКУ «Хозяйственная служба», администрации муниципальных образований (сельских поселений) , отдел по делам ГО, ЧС и МР Отдел по делам ГО, ЧС и МР, главы поселений Отдел по делам ГО, ЧС и МР | Снижение материального ущерба, причиненного в результате пожара (млн., руб.) В 2022 году на ремонт и обслуживание пожарных водоемов выделено 1млн. 500 тыс. руб. Дополнительно выделено: МО «Каменское»-500 тыс.руб.; МО «Совпольское»- 500 тыс.руб., МО «Соянское» -100 тыс. руб. В 2022 году на оснащение мест проживания многодетных семей автономными дымовыми пожарными извещателями из местного бюджета выделено 50,0 тыс. руб., в целях софинансирования из областного бюджета на эти цели выделена субсидия в размере 171,04 тыс. руб. В рамках финансирования выделенного на данные цели на территории МО «Мезенское» установлены 144 АДПИ в местах проживания 35 многодетных семей, на территории МО «Каменское» установлены 65 АДПИ в местах проживания 16 многодетных семей. В 2022 году на данные цели из местного бюджета выделено 50,0 тыс. руб. Для пожарной части № 51 ГКУ АО «ОГПС № 11» приобретена и передана автомойка для мойки специализированной пожарной техники. | 4,7 млн. | 0,882 млн. |  |
| Задача 4 | 1.Обустройство пешеходных ледовых переправ р. Мезень, р. Пеза (7 переправ) МО «Каменское» МО «Зареченское» МО «Дорогорское» МО «Целегорское» МО «Быченское» 1.2. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей. 1.3. Приобретение и установка в опасных местах и местах, запрещенных для купания, на водных объектах предупреждающих знаков, аншлагов («Проезд, проход запрещен», «Купание запрещено») 1.4. Изготовление наглядно-изобразительных материалов (памяток, плакатов) по правилам поведения граждан (детей) на водных объектах, мерам безопасности на водных объектах для проведения профилактической работы среди населения и детей в образовательных организациях и учреждениях на территории МО «Мезенский район» | Администрации муниципальных образований (сельских поселений), Отдел по делам ГО, ЧС и МР, МКУ «Хозяйственная служба» | Создание условий для безопасности на водных объектах (обустройство пешеходных переправ, выделение средств для аварийно-восстановительных групп), ед. В 2022 году на финансирование данных мероприятий выделено 80 тыс. руб. | 7 | 7 |  |

<*> Необходимо указывать мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году.

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы за отчетный год по форме:

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Защита населения и территории Мезенского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2024 годы» 
за  2022 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Мезенского муниципального округа | иные источники | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Подпрограмма 1 «Обеспечение жизнедеятельности населения, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» |
| 1.1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Администрация МО «Мезенский район», администрации поселений | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. Обучение специалистов администрации по линии ГО и ЧС на курсах в «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ» и курсах ГО МО «Мезенский муниципальный район» 2021- специалисты администрации, входящие в состав КЧС и ПБ 2022- специалисты отдела ГО, ЧС 2024- специалисты администрации, входящие в состав КЧС и ПБ | Отдел по ГО, ЧС и мобработе | 25,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обучение специалистов администрации по линии ГО и ЧС в количестве 18 чел. на курсах в «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ» проведено на безвозмездной основе |
| 1.3. Укрепление и развитие материально-технической базы единой дежурно-диспетчерской службы МО и отдела по ГО, ЧС (план перспективного развития ЕДДС МО «Мезенский муниципальный район» на 2020-2023 г.г.) | Отдел по ГО, ЧС и мобработе | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В 2022 г.– денежные средства из бюджета района на приобретение бытовой и оргтехники, мебели для обеспечения работы ЕДДС не выделялись |
| Всего по Подпрограмме 1 | _________ | 225,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 2. Подпрограмма 2 «Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны» |
| 2.1. Изготовление стендов по ГО и ЧС. | Администрация МО «Мезенский район» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. Оснащение учебно-консультационных пунктов. | Администрация МО «Мезенский район», | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по Подпрограмме | ________ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 3. Подпрограмма 3 «Обеспечение требований пожарной безопасности, профилактика пожаров, снижение материального ущерба, причиненного в результате пожаров» |
| 3.1. Организация и проведение пожарно-тактических занятий в учреждениях образования, здравоохранения, культуры с привлечением служб жизнеобеспечения 3.2. Предупреждение пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности через средства массовой информации, распространением памяток и листовок 3.3. Оказание методической помощи главам муниципальных образований (поселений) по вопросам подготовки к пожароопасному сезону и обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов | Администрации муниципальных образований (сельских поселений); КЧС и ОПБ, Управление образования, муниципальные учреждения, отдел по ГО, ЧС и мобработе, ОНД, ОГПС | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.4. Ремонт и оборудование ПВ | Администрация МО «Мезенский район»; администрации поселений | 2600,00 | 2600,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 |  |
| 3.5.Оснащение мест проживания многодетных семей автономными дымовыми пожарными извещателями | Администрация МО «Мезенский район»; администрации поселений | 221,04 | 221,04 | 100 | 0,00 | 0,00 | 171,04 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,04 |  |
| 3.6. Укрепление материально-технической базы, повышение уровня оснащения пожарно-техническим вооружением и поддержание пожарной техники подразделений пожарной охраны ГКУ АО «ОГПС № 11», добровольной пожарной охраны в боевой готовности | Администрация МО «Мезенский район»; администрации поселений | 50,00 | 50,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |
| Всего по Подпрограмме | ________ | 2,871,04 | 2871,04 | 100 | 0,00 | 0,00 | 171,04 | 0,00 | 2700,00 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2871,04 | X |
| 4. Подпрограмма 4 - обеспечение безопасности людей на водных объектах. |
| 4.1. Обустройство пешеходных ледовых переправ р. Мезень, р. Пеза (7 переправ) МО «Каменское» МО «Зареченское» МО «Дорогорское» МО «Целегорское» МО «Быченское» | Администрация МО «Мезенский район»; администрации поселений | 80,00 | 80,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | X |
| 4.2 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей: 4.2.1. Приобретение и установка в опасных местах и местах, запрещенных для купания, на водных объектах предупреждающих знаков, аншлагов («Проезд, проход запрещен», «Купание запрещено»); 4.2.2. Изготовление наглядно-изобразительных материалов (памяток, плакатов) по правилам поведения граждан (детей) на водных объектах, мерам безопасности на водных объектах для проведения профилактической работы среди населения и детей в образовательных организациях и учреждениях на территории МО «Мезенский» | Администрация МО «Мезенский район»; администрации поселений | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по Подпрограмме | _________ | 80,00 | 80,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | Х |
| Всего по муниципальной программе | ____ | 3176,04 | 2951,04 | 93 | 0,00 | 0,00 | 171,04 | 0,00 | 3005,00 | 3005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2951,04 | X |

Примечания:

1. По графе 1 указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

2.  По графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10, 12, 14.

3. По графам 3, 6, 8, 10, 12, 14 отражаются данные в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

4.  По графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11, 13, 15.

5. По графам 7, 9, 13, 15 отражаются фактические объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Мезенского муниципального округа, иных источников и внебюджетных источников.

6. По графе 11 отражаются данные об исполнении бюджета Мезенского муниципального округа на основании выписок из органов Федерального казначейства.

7. По графе 16 отражаются имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы (по всем источникам финансирования).

8. В графе 17 указываются причины отклонения гр.3 от гр.16.

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме:

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Защита населения и территории Мезенского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2024 годы» 
по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель Администрация МО «Мезенский район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории Мезенского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2024 годы» по итогам 2022 года |
| 1. Сокращение количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях (%) | % | 1,6 | 1,6 | 100% |  |
| 2. Доля обученных среди неработающего населения в области гражданской обороны (%) | % | 92 | 92 | 100% |  |
| 3. Снижение материального ущерба, причиненного в результате пожара (млн., руб.) | млн., руб. | 4,7 | 0,882 | 81,2 % |  |
| 4. Создание условий для безопасности на водных объектах (обустройство пешеходных переправ, выделение средств для аварийно-восстановительных групп), ед. | ед. | 7 | 7 | 100 % |  |

<*> Необходимо указывать при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 процентов или более 105 процентов.

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории Мезенского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2024 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за 2022 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 5,8 | 30 | 174 |  |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,75 | 50 | 37,5 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» |

Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

где:

N - количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм, установленных на отчетный год;

- степень достижения n-го целевого показателя. Если  > 1, значение  принимается равным 1.

Степень достижения целевого показателя () рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- значение целевого показателя n, фактически достигнутое на конец отчетного года;

- плановое значение целевого показателя n, установленное в муниципальной программе на отчетный год.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

F - интегральная оценка программы;

- значение показателя j;

- вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 90 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 60 до 90 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;

если F меньше 60 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.

____________________________________