Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Развитие туризма в МО «Мезенский муниципальный район» на 2016 – 2018 годы»

за 2018 год

Туризм

По данным за 2018 г. Мезенский район посетили 1112 человек туристов, ночевок 2405, из них иностранцев 10 чел., экскурсантов 3824 чел., из них иностранцев 6 чел.

В рамках конкурса на «Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма» реализован проект «Модернизация муниципального гостевого дома «Приют путника» в д. Кимжа», сумма субсидии составила областной бюджет 500,0 тыс. руб., районный бюджет 214,3 тыс. руб.

Дистанционное обучение по повышению квалификации в ФГУБОУВО «Государственный университет управления» г. Москва по направлению «Владелец гостевого дома» и «Музейное дело» прошли 3 чел.

Программа «Развитие туризма на 2016 - 2018 г.»: Подпрограмма №1 объем 50,0 в 2018 г. не была профинансирована. Подпрограмма № 2 объем   10126,9 тыс. рублей профинансирована в полном объеме.

ОТЧЕТ

| об исполнении целевых показателей муниципальной программы |
| --- |
| «Мезенский муниципальный район «Развитие туризма в МО «Мезенский муниципальный район»» на 2016 – 2018 годы» |
| по итогам 2018 года |
| Ответственный исполнитель Отдел по делам молодежи, культуре и искусству администрации МО «Мезенский район» |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за - |
|  |  | план | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1. Количество туристов и экскурсантов | чел | 2650 | 4936 | +2286 | 86,26 | - |
| 2. Количество ночевок | шт | 1650 | 2405 | +755 | 45,8 | - |
| 3. Количество гостевых домов | шт | 13 | 13 | 0 | 1 | - |
| 4. Количество средств питания | шт | 6 | 6 | 0 | 1 | - |
| 5. Количество реализованных проектов на территории Мезенского района за счет средств грантов из областного бюджета и внебюджетных средств | шт | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 6. Количество созданных объектов инфраструктуры, направленных на развитие туризма | шт | 2 | 0 | -2 | 0 | - |
| 7. Создание информационно-туристского центра | шт | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 8. Обучение населения навыкам гостевого туризма и экскурсоведения | чел | 10 | 0 | -10 | 0 |  |
| 9. Создание новых туристских маршрутов | шт | 1 | 0 | -1 | 0 |  |
| ОЦЕНКА |
| эффективности реализации муниципальной программы |
| муниципальная программа «Развитие туризма в МО «Мезенский муниципальный район»» на 2016 – 2018 годы» |
| за 2018 год SUM Pfi / Pni ------------- М Э = ------------- x 100%, где: Ff / Fn Э - комплексный показатель эффективности реализации муниципальной программы(%); Pfi - фактические показатели, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы; Pni - нормативные показатели, утвержденные муниципальной программой; М - количество показателей; Ff - фактическое финансирование на текущую дату; Fn - нормативное финансирование муниципальной программы. Э= (1,86+1,46+1+1+1+0+1+0+0)/9*100 =83,3 4971,1/5112,8 Э=83% программа может быть рекомендована к продолжению реализации. |