## Утверждена

## постановлением администрации

## МО «Мезенский район»

## от  29.09.2015года №  414

## (в ред. от 31.12.2015 №593

## от 07.06.2016 № 334)

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие туризма МО «Мезенский муниципальный район»

на 2016-2018 годы»

П А С П О Р Т

муниципальной программы «Развитие туризма

МО «Мезенский муниципальный район» на 2016-2018 годы»

| Наименование муниципальной программы | Развитие туризма МО «Мезенский муниципальный район» на 2016-2018 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по делам молодежи, культуре и искусству администрации МО «Мезенский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | Учреждения сферы культуры, музеи, общественные организации, ТОСы, народные дома |
| Цели муниципальной программы * | Создание условий для развития культурного, сельского, научного, природно-экологического, паломнического, событийного, индустриального туризма; Содействие развитию туристской инфраструктуры на территории МО «Мезенский район» |
| Задачи муниципальной программы | Реализация мероприятий по развитию культурного, сельского, научного, природно-экологического, событийного, паломнического, индустриального туризма ; Способствовать созданию объектов инфраструктуры для развития туризма; Обучение населения навыкам гостевого туризма и экскурсоведения. Издание рекламно-информационной продукции |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2016-2018 годы. Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы ** | Общий объем финансирования составляет 8465,2 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет –8415,2 тыс. рублей областной бюджет – 50,0 тыс. рублей |

Характеристика сферы реализации программы

Муниципальная программа «Развитие туризма в МО «Мезенский муниципальный район» на 2016-2018 годы" рассматривает вопросы развития на территории района въездного и внутреннего туризма, экскурсионного обслуживания. Привлечение туристов должно способствовать оживлению экономики, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению доходов населения, формированию имиджа района как туристического центра на севере Архангельской области.

Мезенский район обладает уникальными природными и историко-культурными ресурсами для развития туризма.

Из-за отсутствия в районе развитых транспортных коммуникаций и развитой инфраструктуры использование этих ресурсов крайне ограничено. Кроме этого в районе имеется туристический продукт особых отличительных свойств: поморская тематика в сочетании своеобразной архитектурой северных деревень, наличие уникальных объектов, присущих только нашей местности - Одигитриевская церковь, ветряные мельницы, обетные кресты.

Лошади мезенской породы (мезенки) и гончарные изделия – мезенские ладки являются определяющими критериями уникальных свойств туристского продукта, локальными брендами.

На территории района сохранились деревни со старинными жилыми постройками, поморским укладом жизни, бытом, поморскими традициями. В районе сохраняются и возрождаются старинные промыслы и ремесла: роспись, гончарное производство, ткачество, плетение поясов, бондарное ремесло, изготовление саней, лодок и др. Традиционными стали - круг съезжих праздников, областные лыжные соревнования на приз Олимпийского чемпиона В.С.Кузина, областные соревнования  конников мезенской породы лошадей.

В настоящее время развитие туризма происходит на территории населенных пунктов и природно-рекреационной зоны, расположенной по берегам реки Мезени. Основным направлением в развитии туризма в Мезенском районе является создание сети деревень, оказывающих услуги в сфере сельского туризма.

Конечная цель - создание туристической сети Северных территорий Архангельской области.

За время работы программ по развитию туризма с 2008 по 2015 годы увеличился интерес к Мезенскому району как территории имеющей перспективу развития туризма, возрос поток туристов, в основном это самодеятельные туристы, творческие и экспедиционные группы. Организованные группы туристов в район приезжают по предварительной договоренности самостоятельно или через турфирмы «Слово», «Голубино», «Каргополь-Тур».

Сейчас значительная роль по размещению туристов в районе принадлежит д.Кимжа, на территории которой осуществляется прием туристов как в гостевом доме, так и в частном секторе. Прием туристов также осуществляется в деревнях Азаполье и Лампожня. Небольшие группы самодеятельных туристов и студенческих туристических групп возможно принимать в деревнях Погорелец и Кильца путем участия в этой работе ТОСов.

Приоритетным направлением развитии туризма в районе должен стать культурный и сельский (гостевой) туризм, событийный и паломнический. За последние годы активно стал развиваться внутрирайонный туризм, через туры выходного дня и выездные экскурсии. Это направление имеет большие перспективы развития. Необходима дальнейшая разработка туристических маршрутов и туров выходного дня. В настоящее время на территории Мезенского района работает 18 туристских маршрутов. В 2013 году издан буклет «Туристические маршруты Мезенского района».

Прием экскурсантов на территории района осуществляют д.Азаполье, с.Жердь, д.Лампожня и д.Кимжа. Следует отметить, что за 2011-2015 годы произошел существенный рост приема групп экскурсантов. Это связано с тем, что в этих населенных пунктах есть обученные экскурсоводы и разработаны экскурсионные программы.

В период 2007-2015 годы в рамках проекта «Самые северные мельницы мира» функционально восстановлена мельница Дерягина в д.Кимжа, создан ландшафтно-музейный комплекс «Самые северные мельницы в мире». Необходимо продолжить работу по созданию туристского маршрута «Северные мельницы», в который бы вошли сохранившиеся мельницы Мезенского, Лешуконского и Холмогорского районов. На базе деревни Кимжа надо создать международный молинологический центр, который бы осуществлял деятельность по сохранению мельниц, их продвижению, а также взаимодействию с другими территориями где сохранились ветряные мельницы.

В развитии сельского туризма основная роль в организации приема туристов принадлежит ТОСам и индивидуальным предпринимателям. Поэтому в программе развития туризма будет предусмотрена дальнейшая работа по обучению населения необходимым навыкам в сфере туризма, в том числе экскурсоведению. С целью активизации населения по созданию гостевых домов планируется проведение конкурсов на выявление лучшего гостевого дома.

Одним из необходимых условий является создание партнерских связей с туристическими компаниями и другими организациями, занимающимися организацией туризма в регионе. Это в первую очередь установление партнерских связей с туркомлексом «Голубино», со специалистами по туризму Лешуконского и Пинежского районов. Проведение совместных туристических мероприятий (продолжение молодежной игры с элементами геокешинга «От недр своих») и других туристских коллективных мероприятий. Необходимо развивать деятельность по такому направлению как промышленный и индустриальный туризм. В направлении деятельности перспективен поселок Каменка.

Создание необходимых условий для издания и публикации информационно-рекламных материалов о туристическом потенциале района.

Для организации информационно-туристской и экскурсионной деятельности, с целью оказания методической помощи ТОСам и предпринимателям, занимающимся гостевым туризмом, учреждениям культуры в вопросах развития туризма необходимо создать учреждение – туристский культурно-музейный центр «Кимжа».

Проведенный анализ состояния природных, культурных, социальных факторов показал, что развитие туризма на территории Мезенского района перспективно и позволяет решить ряд задач: оживление экономики, открытие новых рабочих мест, сохранение традиций, поморской культуры и возрождение ремесел, повышение благосостояния населения, предоставляющего услуги в сфере туризма.

Решение этих задач возможно программными методами.

Механизм реализации мероприятий программы

Средства на реализацию Программы формируются из средств местного бюджета с привлечением средств областного и федерального бюджетов в виде субсидий и грантов.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Развитие туризма

МО «Мезенский муниципальный район» на 2016-2018 годы»

за счет средств районного бюджета

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Отдел по делам молодежи, культуре и искусству администрации

МО «Мезенский район»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы (подпрограммы) | Всего | Расходы районного бюджета, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. Муниципальная программа | «Развитие туризма МО «Мезенский муниципальный район» на 2016-2018 годы» | Отдел МКИ В т. ч областной Внебюджетные | 8515,2 | 2376,2 | 2221,0 | 3918,0 |
|  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |
| 1.1 Подпрограмма № 1 | Развитие туризма в Мезенском районе | Отдел МКИ, в т.ч. внебюджетные | 520,0 | 50,0 | 100,0 | 370,0 |
|  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |
| 1.2. Подпрограмма № 2 |  | Отдел МКИ В т. ч областной внебюджетные | 7995,2 | 2326,2 | 2121,0 | 3548,0 |
|  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |

Ожидаемые результаты реализации программы

По итогам реализации Программы в Мезенском районе должно увеличиться количество туристов, количество ночевок, количество средств размещения и питания, количество обученных жителей навыкам гостевого туризма и экскурсоведения, количество рекламно-информационной продукции.

Положительно реализация Программы должна отразиться на социально-экономическом  развитии Мезенского района.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

муниципальная программа «Развитие туризма

МО «Мезенский муниципальный район» на 2016-2018 годы»

## Ответственный  исполнитель: Отдел по делам молодежи культуре и искусству администрации МО «Мезенский район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ...... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |
| 1. Количество туристов и экскурсантов | чел. | 2292 | 2350 | 2500 | 2650 |  |
| 2. Количество ночевок | шт. | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 |  |
| 3. Количество гостевых домов | шт. | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 4. Количество средств питания | шт. | 4 | 5 | 5 | 6 |  |
| 5. Количество реализованных проектов на территории Мезенского района за счет средств грантов из областного бюджета и внебюджетных средств | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6. Количество созданных объектов инфраструктуры, направленных на развитие туризма | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 7. Создание информационно-туристского центра | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 8. Обучение населения навыкам гостевого туризма и экскурсоведения | чел. | 0 | 10 | 10 | 10 |  |
| 9. Создание новых туристских маршрутов | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 |  |

_________________

## Подпрограмма № 1 «Развитие туризма на 2016-2018 годы» муниципальной программы «Развитие туризма на 2016-2018 годы

## МО «Мезенский муниципальный район»

П А С П О Р Т

Подпрограмма №1 «Развитие туризма на 2016-2018 годы»

| Наименование муниципальной программы | Подпрограмма №1 «Развитие туризма на 2016-2018 годы» муниципальной программы «Развитие туризма МО «Мезенский муниципальный район» на 2016-2018 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по делам молодежи, культуре и искусству администрации МО «Мезенский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | Учреждения сферы культуры, музеи, общественные организации, ТОСы, народные дома |
| Цели муниципальной программы * | Создание условий для развития культурного, сельского, научного, природно-экологического, паломнического, событийного, индустриального туризма; Содействие развитию туристской инфраструктуры на территории МО «Мезенский район» |
| Задачи муниципальной программы | Реализация мероприятий по развитию культурного, сельского, научного, природно-экологического, событийного, паломнического, индустриального туризма; Способствовать созданию объектов инфраструктуры для развития туризма; Обучение населения навыкам гостевого туризма и экскурсоведения; Издание рекламно-информационной продукции |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2016-2018 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы ** | Общий объем финансирования составляет 520,0 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет –470,0 тыс. рублей областной бюджет – 0,0 тыс. рублей внебюджетные средства - 50,0 тыс. рублей |

## Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы №1

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2016 год | 2017год | 2018год | ... |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Создание условий для развития культурного, сельского, научного, природно-экологического, паломнического, событийного, индустриального туризма |
| Задача№1: Сохранение, изучение, развитие и использование объектов культурного и природного наследия как объектов туристического показа |
| 1.1. Мониторинг объектов культурного наследия на территории района | Отдел МКИ, | итого | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |  | Софинансиро-вание проектов и методическая поддержка |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Создание туристского маршрута «Северные мельницы в мире» (в том числе консервация и восстановление мельниц, участие в конкурсах, привлечение специалистов и волонтеров) | Отдел МКИ, Учреждения и общественные организации района, МО «Дорогорское», МО «Козьмогородское» | итого | 56,0 | 6,0 | 0,0 | 50,0 |  | Создание нового турмаршрута |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 56,0 | 6,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по данному направлению | итого | 76,0 | 6,0 | 20,0 | 50,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 76,0 | 6,0 | 20,0 | 50,0 |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для развития культурного, сельского, научного, природно-экологического, паломнического, событийного, индустриального туризма |

| Задача№2: Реализация мероприятий по развитию культурного, сельского, научного, природно-экологического, событийного, паломнического, индустриального туризма |
| --- |
| 2.1. Создание на базе п. Каменка индустриального музейного пространства | Отдел МКИ, Учреждения и общественные организации района, МО «Каменское | итого | 155,0 | 0,0 | 5,0 | 150,0 |  | Создание привлекательного туристского имиджа для п. Каменка |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 155,0 | 0,0 | 5,0 | 150,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Участие в конкурсах регионального уровня связанных с развитием туризма | Отдел МКИ, Учреждения культуры | итого | 80,0 | 0,0 | 50,0 | 30,0 |  | Поддержка проектов направленных на развитие туризма |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |
| Всего по данному направлению: | итого | 235,0 | 0,0 | 55,0 | 180,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 185,0 | 0,0 | 5,0 | 180,0 |  |  |
|  | внебюджетные средства | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |
| Цель: Содействие развитию туристской инфраструктуры на территории МО «Мезенский район» |
| Задача №3: Способствовать созданию объектов инфраструктуры для развития туризма |
| 3.1. Проведение районного конкурса малых грантов «Поддержка гостевых домов» | Отдел МКИ | итого | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по данному направлению | итого | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |
|  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Цель: Содействие развитию туристской инфраструктуры на территории МО «Мезенский район» |
| Задача №4: Обучение населения навыкам гостевого туризма и экскурсоведения |
| 4.1. Обучение населения навыкам гостевого туризма и экскурсоведения, проведение семинаров | Отдел МКИ | итого | 55,0 | 0,0 | 5,0 | 50,0 |  | Пропаганда семейных ценностей и традиций |
|  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 55,0 | 0,0 | 5,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по данному направлению | итого | 55,0 | 0,0 | 5,0 | 50,0 |  |  |
|  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 55,0 | 0,0 | 5,0 | 50,0 |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Цель: Содействие развитию туристской инфраструктуры на территории МО «Мезенский район» |
| Задача №5: Издание рекламно-информационной продукции |
| 5.1. Издание рекламно-информационных буклетов по Мезенскому району | Отдел МКИ | итого | 89,0 | 44,0 | 20,0 | 25,0 |  | Продвижение турпродукта Мезенского района, информирование населения |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 89,0 | 44,0 | 20,0 | 25,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.2. Создание видеофильмов о районе | Отдел МКИ | итого | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |  | Продвижение турпродукта Мезенского района, информирование населения |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по данному направлению | итого | 104,0 | 44,0 | 20,0 | 40,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 104,0 | 44,0 | 20,0 | 40,0 |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме № 1 |
|  |  | итого | 520,0 | 50,0 | 100,0 | 370,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 470,0 | 50,0 | 50,0 | 370,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

По итогам реализации подпрограммы в Мезенском районе должно увеличиться количество туристов, количество ночевок, количество средств размещения и питания, количество обученных жителей навыкам гостевого туризма и экскурсоведения, количество рекламно-информационной продукции.

## ПОДПРОГРАММА № 2

«Создание туристского культурно-музейного центра «Кимжа»

## муниципальной программы «Развитие туризма на 2016-2018 годы»

## муниципального образования «Мезенский муниципальный район»

П А С П О Р Т

Подпрограммы № 2

«Создание туристского культурно-музейного центра «Кимжа»

муниципальной программы «Развитие туризма

МО «Мезенский муниципальный район» на 2016-2018 годы»

| Наименование муниципальной программы | Подпрограмма №2 «Создание туристского культурно-музейного центра «Кимжа» муниципальной программы «Развитие туризма МО «Мезенский муниципальный район» на 2016-2018 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по делам молодежи, культуре и искусству администрации МО «Мезенский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | Учреждения сферы культуры, музеи, общественные организации, ТОСы, народные дома |
| Цели подпрограммы * | Создание туристского культурно-музейного центра «Кимжа» и организация его деятельности |
| Задачи подпрограммы | Развитие туризма на территории МО «Мезенский район»; Укрепление межрегиональных культурных связей; Развитие кадрового потенциала; Модернизация и информационное обслуживание; Производство сувенирной продукции |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2016-2018 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы ** | Общий объем финансирования составляет 7995,2 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет –7945,2.тыс. рублей областной бюджет –50,0 тыс. рублей |

Характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма № 2 «Создание туристского культурно-музейного центра «Кимжа» муниципальной программы «Развитие туризма в МО «Мезенский муниципальный район» на 2016-2018 годы» направлена на развитие деревни Кимжа в качестве районного информационно-туристического центра на севере Архангельской области, который будет способствовать развитию на территории Мезенского района въездного и внутреннего туризма, экскурсионного обслуживания. Привлечение туристов должно способствовать оживлению экономики, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению доходов населения, формированию имиджа района.

Деревня Кимжа обладает уникальными природными и историко-культурными ресурсами для развития туризма, имеет статус объект культурного наследия «достопримечательное место» регионального значения, является собранием уникальных образцов деревянного зодчества, присущих только нашей местности - Одигитриевская церковь, ветряные мельницы, обетные кресты.

Кимжа имеет мировую известность как деревня со старинными жилыми постройками, поморским укладом жизни, бытом, поморскими традициями. В ней сохраняются и возрождаются старинные промыслы и ремесла ткачество, гончарное производство, валяние из шерсти.

В деревне Кимжа уже дважды проходили международные фестивали. Налажено тесное сотрудничество с партнерами из Нидерландов по сохранению мельниц. В дальнейшем планируется создать международный молинологический центр.

Механизм реализации мероприятий программы

Средства на реализацию Программы формируются из средств местного бюджета с привлечением средств областного и федерального бюджетов в виде субсидий и грантов.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей подпрограммы №2

«Создание туристского культурно-музейного центра «Кимжа»

муниципальной программы  «Развитие туризма МО «Мезенский муниципальный район» на 2016-2018 годы»

## Ответственный  исполнитель:  Отдел по делам молодежи культуре и искусству администрации МО «Мезенский район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ...... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная подпрограмма |  |
| 1. Количество туристов и экскурсантов | чел. | 250 | 300 | 350 | 400 |  |
| 2. Количество ночевок | шт. | 250 | 300 | 350 | 400 |  |
| 3. Создание и внедрение новых туристских объектов | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4. Издание буклетов, прочей печатной и информационной продукции | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5. Создание новых туристских маршрутов | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6. Изготовление и реализация сувенирной продукции | шт. | 20 | 50 | 100 | 150 |  |

## Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2016 год | 2017год | 2018год | ... |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Создание туристского культурно-музейного центра «Кимжа» и организация его деятельности |
| Задача№1: Развитие туризма на территории МО «Мезенский район» |
| 1.1. Создание туристского визит-центра | Отдел МКИ, | итого | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |  | Софинансиро-вание и методическая поддержка |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по данному направлению: итого 80,0 0,0 0,0 80,0 в том числе: федеральный бюджет 0,0 областной бюджет 0,0 районный бюджет 80,0 0,0 0,0 80,0 внебюджетные средства 0,0 |
| Задача№2: Укрепление межрегиональных культурных связей |
| 2.1. Участие в конкурсах и фестивалях | Отдел МКИ, | итого | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  | Развитие туризма в районе |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 Проведение мероприятий на базе центра | Отдел МКИ, Учреждения культуры | итого | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  | Развитие туризма в районе |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.3 Организация творческих поездок | Отдел МКИ, Учреждения культуры | итого | 90,0 | 40,0 В т.ч. благотворительные 40,0 | 0,0 | 50,0 |  | Поддержка проектов направленных на развитие туризма |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 90,0 | 40,0 В т.ч. благотворительные 40,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по данному направлению: | итого | 190,0 | 40,0 В т.ч. благотворительные | 0,0 | 150,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 190,0 | 40,0 В т.ч. благотворительные | 0,0 | 150,0 |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Задача №3: Развитие кадрового потенциала |
| 3.1. Обеспечение деятельности центра (субсидии на выполнение муниципального задания) | Отдел МКИ | итого | 7200,7 | 2135,7 | 2000,0 | 3065,0 |  | Привлечение и сохранение кадров |
|  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 7200,7 | 2135,7 | 2000,0 | 3065,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Проведение семинаров, повышение квалификации | Отдел МКИ | итого | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |  | Повышение уровня квалификации работников |
|  |  | в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.3. Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий специалистов работающих и проживающих в сельской местности | Отдел МКИ | итого | 264,5 | 100,5 | 101,0 | 63,0 |  | Сохранение кадров |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 264,5 | 100,5 | 101,0 | 63,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.4. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа месту проведения отпуска и обратно | Отдел МКИ | итого | 70,0 | 0,0 | 20,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 70,0 | 0,0 | 20,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по данному направлению | итого | 7555,2 | 2236,2 | 2121,0 | 3198,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 7555,2 | 2236,2 | 2121,0 | 3198,0 |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Задача№ 4: Модернизация и информационное обслуживание 4.1. Приобретение компьютерного оборудования и мебели для оборудования рабочего места Отдел МКИ, итого 60,0 0,0 0,0 60,0 в том числе: федеральный бюджет 0,0 областной бюджет 0,0 районный бюджет 60,0 0,0 0,0 60,0 внебюджетные средства 0,0 Обеспечение деятельности центра 4.2 Подключение и использование сети Интернет, создание и поддерживание сайта и доменного имени Отдел МКИ, Учреждения культуры итого 10,0 0,0 0,0 10,0 в том числе: федеральный бюджет 0,0 Продвижение туризма Мезенского района областной бюджет 0,0 районный бюджет 10,0 0,0 0,0 10,0 внебюджетные средства 0,0 Всего по данному направлению: итого 70,0 0,0 0,0 70,0 в том числе: федеральный бюджет 0,0 областной бюджет 0,0 районный бюджет 70,0 0,0 70,0 70,0 внебюджетные средства 0,0 Задача №5: Производство сувенирной продукции 5.1 Приобретение расходных материалов для изготовления сувенирной продукции Отдел МКИ итого 50,0 0,0 0,0 50,0 Производство сувени-ров в том числе: 0,0 федеральный бюджет 0,0 областной бюджет 0,0 районный бюджет 50,0 0,0 0,0 50,0 внебюджетные средства 0,0 Всего по данному направлению итого 50,0 0,0 0,0 50,0 в том числе: федеральный бюджет 0,0 областной бюджет 0,0 районный бюджет 50,0 0,0 50,0 50,0 внебюджетные средства 0,0 Задача №6: Государственная поддержка 6.1 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений итого 50,0 50,0 0 0 в том числе: федеральный бюджет областной бюджет 50,0 50,0 0 0 районный бюджет внебюджетные средства Всего по данному направлению итого 50,0 50,0 в том числе: федеральный бюджет областной бюджет 50,0 50,0 районный бюджет внебюджетные средства Итого по подпрограмме №2 |
|  |  | итого | 7995,2 | 2326,2 | 2121,0 | 3548,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 7945,2 | 2276,2 | 2121,0 | 3548,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

По итогам реализации Подпрограммы в Мезенском районе должно увеличиться количество туристов, количество ночевок, количество средств размещения и питания, количество обученных жителей навыкам гостевого туризма и экскурсоведения, количество рекламно-информационной продукции.

.

______________________