**Годовой отчет о выполнении**

**муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Мезенского района Архангельской области на 2020-2025 годы»**

**по итогам за 2022 год**

В результате реализации программы в 2022 году был введен в эксплуатацию один жилой частный дом для одной семьи.

Мероприятия по Модернизации и капитальному ремонту учреждений не были проведены по причине неполучения финансирования по федеральной программе в следствии отзыва заявки на участие в федеральном отборе.

Исполнены расходы в сумме 510 000 рублей из 2400 запланированных на разработку проектно-сметной документации на строительство локально-очистной станции по переработке жидких бытовых отходов в п. Каменка.

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Мезенского района Архангельской области на 2020 – 2025 годы» исполнены расходы в сумме 500 000 рублей на реконструкции систем уличного освещения (средства перечислены в бюджет МО «Мезенское» - 400 000 рублей, в бюджет МО «Каменское» - 100 000 рублей).

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год по форме:

**Отчет**

**об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий Мезенского района Архангельской области на 2020-2025 годы»**

**(указать наименование муниципальной программы)**

**за 2022 год\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия  | Причины невыполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Организационное и нормативно-правовое обеспечение по субсидированию строительства и приобретения жилья в сельской местности Предоставление субсидий на строительство жилья в сельской местности  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 1. Ввод и приобретение жилья для сельских граждан, молодых семей и молодых специалистов(кв.м.) | 144 | 138,6 | Уточнение фактической площади жилого объекта |
| 2. Количество сельских семей, молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия(семья) | 2 | 1 | В 2022 году заявителей не было, в 2022 году ввела объект строительства (частный дом) в эксплуатацию 1(одна) семья, получившая субсидию в 2020 году; вторая семья, получившая субсидию в 2020 году, продлила срок регистрации объекта до сентября 2023 года |
| 2.1 | Капитальный ремонт фасадов, крылец, кровли и помещений здания «Дома детского творчества» по адресу: Архангельская область, г.Мезень, пр.Первомайский, д.91 | Отдел экономики, АПК и торговли | 3. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (ед.) | 0 | 0 | Заявка на получение финансирования из федерального бюджета в рамках ФП «КРСТ» была изначально подана 01 декабря 2021 года, но в 2022 году была отозвана, поэтому реализация проектов не проводилась |
| 2.2 | Капитальный ремонт объекта «Лыжная база по адресу: Архангельская область, г.Мезень, Чупров, д.1» | Отдел экономики, АПК и торговли | 3. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (ед.) | 0 | 0 | Заявка на получение финансирования из федерального бюджета в рамках ФП «КРСТ» была изначально подана 01 декабря 2021 года, но в 2022 году была отозвана, поэтому реализация проектов не проводилась |
| 2.3 | Капитальный ремонт здания бывшего детского сада, расположенного по адресу: Архангельская область, Мезенский район, г.Мезень, пр.Советский, д.26 «а» | Отдел экономики, АПК и торговли | 3. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (ед.) | 0 | 0 | Заявка на получение финансирования из федерального бюджета в рамках ФП «КРСТ» была изначально подана 01 декабря 2021 года, но в 2022 году была отозвана, поэтому реализация проектов не проводилась |
| 3.1 | Реконструкция системы уличного освещения по пр. Первомайский и ул.Шмакова в г.Мезень | Отдел экономики, АПК и торговли | 3. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (ед.) | 0 | 0 | Заявка на получение финансирования из федерального бюджета в рамках ФП «КРСТ» была изначально подана 01 декабря 2021 года, но в 2022 году была отозвана, поэтому реализация проектов не проводилась |
| 3.2 | Реконструкция участков уличного освещения в п.Каменка | Отдел экономики, АПК и торговли | 3. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (ед.) | 0 | 0 | Заявка на получение финансирования из федерального бюджета в рамках ФП «КРСТ» была изначально подана 01 декабря 2021 года, но в 2022 году была отозвана, поэтому реализация проектов не проводилась |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации на Строительство объекта капитального строительства «Локально-очистная станция по переработке жидких бытовых отходов в г.Мезень Архангельской области» | Отдел экономики, АПК и торговли | 3. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (ед.) | 0 | 0 | Заявка на получение финансирования из федерального бюджета в рамках ФП «КРСТ» была изначально подана 01 декабря 2021 года, но в 2022 году была отозвана, поэтому реализация проектов не проводилась |
| 4.2 | Строительство объекта капитального строительства «Локально-очистная станция по переработке жидких бытовых отходов в г.Мезень Архангельской области» | Отдел экономики, АПК и торговли | 3. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (ед.) | 0 | 0 | Заявка на получение финансирования из федерального бюджета в рамках ФП «КРСТ» была изначально подана 01 декабря 2021 года, но в 2022 году была отозвана, поэтому реализация проектов не проводилась |
| 4.3 | Разработка проектно-сметной документации на Строительство объекта капитального строительства «Локально-очистная станция по переработке жидких бытовых отходов в п.Каменка Мезенского района Архангельской области» | Отдел экономики, АПК и торговли | 3. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (ед.) | 0 | 0 | Заявка на получение финансирования из федерального бюджета в рамках ФП «КРСТ» была изначально подана 01 декабря 2021 года, но в 2022 году была отозвана, поэтому реализация проектов не проводилась |
| 4.4 | Строительство объекта капитального строительства «Локально-очистная станция по переработке жидких бытовых отходов в п.Каменка Мезенского района Архангельской области» | Отдел экономики, АПК и торговли | 3. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (ед.) | 0 | 0 | Заявка на получение финансирования из федерального бюджета в рамках ФП «КРСТ» была изначально подана 01 декабря 2021 года, но в 2022 году была отозвана, поэтому реализация проектов не проводилась |

<\*> Необходимо указывать мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году.

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы за отчетный год по форме:

**Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий Мезенского района Архангельской области на 2020-2025 годы»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятий | Ответственныйисполнитель,соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральныйбюджет | областнойбюджет | бюджет Мезенского района | иные источники | внебюджетныеисточники |
| планнагод | кассовыерасходы | % | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |
| 1.1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение по субсидированию строительства и приобретения жилья в сельской местности | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Невозможность полного освоения лимитов объясняется тем, что граждане – претенденты на участие в программе, не соответствовали требованиям к лицам, имеющим право на получение социальной выплаты, предусмотренным п. 5 раздела II Положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях (Постановление Правительства РФ от 31.05.2019 N 696 (ред. от 31.03.2021) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ") |
| Организационное и нормативно-правовое обеспечение по субсидированию строительства и приобретения жилья в сельской местности Предоставление субсидий на строительство жилья в сельской местности  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Капитальный ремонт фасадов, крылец, кровли и помещений здания «Дома детского творчества» по адресу: Архангельская область, г.Мезень, пр.Первомайский, д.91 | Отдел экономики, АПК и торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.Капитальный ремонт объекта «Лыжная база по адресу: Архангельская область, г.Мезень, Чупров, д.1» | Отдел экономики, АПК и торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.Капитальный ремонт здания бывшего детского сада, расположенного по адресу: Архангельская область, Мезенский район, г.Мезень, пр.Советский, д.26 «а» | Отдел экономики, АПК и торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.Реконструкция системы уличного освещения по пр. Первомайский и ул.Шмакова в г.Мезень | Отдел экономики, АПК и торговли | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | проведено |
| 3.2. Реконструкция участков уличного освещения в п.Каменка | Отдел экономики, АПК и торговли | 400 | 100 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | проведено |
| 4.1.Разработка проектно-сметной документации на Строительство объекта капитального строительства «Локально-очистная станция по переработке жидких бытовых отходов в г.Мезень Архангельской области» | Отдел экономики, АПК и торговли | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены договоры на разработку, но работы не проведены |
| 4.2.Строительство объекта капитального строительства «Локально-очистная станция по переработке жидких бытовых отходов в г.Мезень Архангельской области» | Отдел экономики, АПК и торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3.Разработка проектно-сметной документации на Строительство объекта капитального строительства «Локально-очистная станция по переработке жидких бытовых отходов в п.Каменка Мезенского района Архангельской области» | Отдел экономики, АПК и торговли | 2400 | 510 | 21,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | Заключены договоры на разработку, но работы не проведены полностью |
| 4.4.Строительство объекта капитального строительства «Локально-очистная станция по переработке жидких бытовых отходов в п.Каменка Мезенского района Архангельской области» | Отдел экономики, АПК и торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 |

Примечания:

1. По графе 1 указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

2. По графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10, 12, 14.

3. По графам 3, 6, 8, 10, 12, 14 отражаются данные в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

4. По графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11, 13, 15.

5. По графам 7, 9, 13, 15 отражаются фактические объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Мезенского муниципального округа, иных источников и внебюджетных источников.

6. По графе 11 отражаются данные об исполнении бюджета Мезенского муниципального округа на основании выписок из органов Федерального казначейства.

7. По графе 16 отражаются имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы (по всем источникам финансирования).

8. В графе 17 указываются причины отклонения гр.3 от гр.16.

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме:

**Сведения**

**о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий Мезенского района Архангельской области**

**на 2020-2025 годы»**

**по итогам 2022 года**

Ответственный исполнитель: Отдел экономики, АПК и торговли

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевогопоказателя | Единицаизмерения | Значенияцелевыхпоказателей | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклоненийзначений целевого показателяза отчетный период\* |
| план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |
| 1. Ввод и приобретение жилья для сельских граждан, молодых семей и молодых специалистов
 | Кв.м. | 144 | 138,6 | 96,25 | Уточнение фактической площади жилого объекта |
| 1. Количество сельских семей, молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия
 | семья | 2 | 1 | 50 | В 2022 году заявителей не было, в 2022 году ввела объект строительства (частный дом) в эксплуатацию 1(одна) семья, получившая субсидию в 2020 году; вторая семья, получившая субсидию в 2020 году, продлила срок регистрации объекта до сентября 2023 года |
| 1. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий
 | ед | 0 | 0 | 100 | Заявка на получение финансирования из федерального бюджета в рамках ФП «КРСТ» была изначально подана 01 декабря 2021 года, но в 2022 году была отозвана, поэтому реализация проектов не проводилась |

 <\*> Необходимо указывать при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 процентов или более 105 процентов.

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

**(указать наименование муниципальной программы)**

**за 20\_\_ год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,45 | 30 | 13,5 | 1 мероприятие полностью (ул.освещение в Мезени), 2- на 25%(ул.освещ. в Каменке) и 1- на 21,25%( ПСД ЛОС Каменка) из 10 мероприятий |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы  | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,3 | 50 | 15 | 1 из трех показателей достигнут |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,124 | 20 | 2,48 | По отчету о бюджете 20222 года исполнено 1010 т.р. из запланированных 8 119 ,95689 т.р. Т.о. уровень=0,124 |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)=30,98, что свидетельствует о низкой эффективности программы |

Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$Z\_{ДП}=\frac{\sum\_{n}^{}СД\_{n}}{N}$$

где:

N - количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм, установленных на отчетный год;

$СД\_{n}$ - степень достижения n-го целевого показателя. Если $СД\_{n}$ > 1, значение $СД\_{n}$ принимается равным 1.

Степень достижения целевого показателя ($СД\_{n}$) рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД\_{n}=\frac{ФЗ\_{n}}{ПЗ\_{n}}$$

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД\_{n}=\frac{ПЗ\_{n}}{ФЗ\_{n}}$$

где:

 - значение целевого показателя n, фактически достигнутое на конец отчетного года;

 - плановое значение целевого показателя n, установленное в муниципальной программе на отчетный год.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

$$F=\sum\_{}^{}\left(Z\_{j}\*u\_{j}\right)$$

*F* - интегральная оценка программы;

$Z\_{j}$ - значение показателя j;

$u\_{j}$ - вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 90 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 60 до 90 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;

если F меньше 60 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.