**Отчет**

**об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**"Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов на территории муниципального образования "Мезенский район" на 2022 – 2026 годы"**

**(указать наименование муниципальной программы)**

**за 2022 год\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия  | Причины невыполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. | Администрация МО "Мезенский район" | Ед. | 1Увеличение количества семей, переселенных из ветхого жилья | строительство | Ввод запланирован в 2023 году |
| 2 | Паспортизация, инвентаризация, оценка технического состояния объектов жилого фонда | Администрация МО "Мезенский район" | Ед. | 10 | 10 |  |
| 3 | Строительство общеобразовательной школы на 90 мест в с. Долгощелье | Администрация МО "Мезенский район" | Ед. | 1Ввод объекта в эксплуатацию | строительство | Несовершенство проектно-сметной документации;Недостаточное количество квалифицированных специалистов на объекте |
| 4 | Авторский надзор по объекту "Школа на 90 мест в с. Долгощелье" Архангельской области  | Администрация МО "Мезенский район" |  | Авторский надзор | Ведется по ходу строительства объекта |  |
| 5 | Разработка ПСД на строительство дороги по ул. Паюсова для проезда к участкам многодетных семей в г. Мезень Архангельской области  | Администрация МО "Мезенский район" | Ед. | 1 | Смета прошла проверку достоверности сметной стоимости |  |
| 9 | Ремонт административных зданий | Администрация МО "Мезенский район" | Ед. | 4 | 1 | Ремонт 3 объектов перенесен на 2023 год |

<\*> Необходимо указывать мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году.

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы за отчетный год по форме:

**Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

**"Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов на территории муниципального образования "Мезенский район" на 2022 – 2026 годы"**

**(указать наименование муниципальной программы)**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятий | Ответственныйисполнитель,соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы(за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральныйбюджет | областнойбюджет | районный бюджет | иные источники | внебюджетныеисточники |
| планнагод | кассовыерасходы | % | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Подпрограмма 1 **"Жилищное строительство"** |
| 1.1. Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. | Администрация МО "Мезенский район"Администрации МО района | 55000,0 | 25449,3 | 45,4 | 53900,0 | 24940,3 | 1100,0 | 509,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25449,3 |  |
| 1.2. Паспортизация, инвентаризация, оценка технического состояния объектов жилого фонда  | Администрация МО "Мезенский район"Администрации МО района | 220,0 | 196,0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,0 | 196,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,0 |  |
| Всего по Подпрограмме 1 |  | 55220,0 | 25645,3 | 45,5 | 53900,0 | 24940,3 | 1100 | 509,0 | 220,0 | 196,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25645,3 | X |
| 2. Подпрограмма 2 **"Социальное строительство"**  |
| 2.1. Строительство общеобразовательной школы на 90 мест, с. Долгощелье | Администрация МО "Мезенский район" | 219514,0 | 193634,8 | 88,0 | 43667,0 | 43667,0 | 175627,5 | 149774,2 | 219,5 | 193,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193634,8 |  |
| 2.2.Авторский надзор по объекту "Школа на 90 мест в с. Долгощелье" | Администрация МО "Мезенский район" | 620,0 | 431,5 | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,0 | 431,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431,5 |  |
| Всего по Подпрограмме 2 |  | 220134,0 | 194066,3 | 88,0 | 43667,0 | 43667,0 | 175627,5 | 149774,2 | 839,5 | 625,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220134,0 |  |
| 3. Подпрограмма 3 **"Инженерная инфраструктура"** |
| 3.1.Разработка ПСД на строительство дороги по ул. Паюсова для проезда к участкам многодетных семей в г. Мезень Архангельской области | Администрация МО "Мезенский район" | 336,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смета прошла определение достоверности сметной стоимости |
| Всего по Подпрограмме 3 |  | 336.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Подпрограмма 4 **"Капитальный, текущий ремонты и реконструкция"** |
| 4.1.Текущий ремонт административных зданий: г. Мезень пр. Советский, 51;г. Мезень пр. Советский, 96;г. Мезень пр. Советский, 68;г. Мезень пр. Советский, 43А | Администрация МО "Мезенский район"Администрация МО "Мезенское" | 2 262,0 | 2260,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 262,0 | 2260,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260,0 |  |
| Всего по Подпрограмме 4 |  | 2 262,0 | 2260,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 262,0 | 2260,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260,0 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 277952,0 | 221971,6 | 880 | 97567,0 | 68607,3 | 176727,5 | 150283,2 | 3657,5 | 3081,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221972,0 | X |

Примечания:

1. По графе 1 указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

2. По графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10, 12, 14.

3. По графам 3, 6, 8, 10, 12, 14 отражаются данные в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

4. По графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11, 13, 15.

5. По графам 7, 9, 13, 15 отражаются фактические объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, иных источников и внебюджетных источников.

6. По графе 11 отражаются данные об исполнении районного бюджета на основании выписок из органов Федерального казначейства.

7. По графе 16 отражаются имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы (по всем источникам финансирования).

8. В графе 17 указываются причины отклонения гр.3 от гр.16.

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме:

**Сведения**

**о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**"Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов на территории муниципального образования "Мезенский район" на 2022 – 2026 годы"**

**(указать наименование муниципальной программы)**

**по итогам 2022 года**

Ответственный исполнитель: начальник УЭРиГД Масленников Д.А.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевогопоказателя | Единицаизмерения | Значенияцелевыхпоказателей | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклоненийзначений целевого показателяза отчетный период\* |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов на территории муниципального образования "Мезенский район" на 2022 – 2026 годы" |
| 1. Подпрограмма 1 **"Жилищное строительство"** |
| * 1. Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
 | Ед. | 1 | 1 | 50 |  |
| 1.2. Паспортизация, инвентаризация, оценка технического состояния объектов жилого фонда | Ед. | 10 | 10 | 89 |  |
| 2. Подпрограмма 2 **"Социальное строительство"** |
| 2.1. Строительство общеобразовательной школы на 90 мест, с. Долгощелье | Ед. | 1 |  | 70 | Несовершенство проектно-сметной документации;Недостаточное количество квалифицированных специалистов на объекте |
| 2.2. Авторский надзор по объекту "Школа на 90 мест в с. Долгощелье" |  |  |  | 90 |  |
| 3. Подпрограмма 3 **"Инженерная инфраструктура"** |
| 3.1. Разработка ПДС на строительство дороги по ул. Паюсова для проезда к участкам многодетных семей в г. Мезень Архангельской области | Ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 4. Подпрограмма 4 **"Капитальный, текущий ремонты и реконструкция"** |
| 4.1.Текущий ремонт административного здания  г. Мезень | Ед. | 4 | 1 | 25 | 3 объекта перенесены на 2023 год |

 <\*> Необходимо указывать при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 процентов или более 105 процентов.

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**"Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов на территории муниципального образования "Мезенский район" на 2022 – 2026 годы"**

**(указать наименование муниципальной программы)**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,52 | 30 | 15,6 |  |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы  | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,8 | 20 | 16 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)"=81,6(высокая эффективность программы) |

Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$Z\_{ДП}=\frac{\sum\_{n}^{}СД\_{n}}{N}$$

где:

N - количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм, установленных на отчетный год;

$СД\_{n}$ - степень достижения n-го целевого показателя. Если $СД\_{n}$ > 1, значение $СД\_{n}$ принимается равным 1.

Степень достижения целевого показателя ($СД\_{n}$) рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД\_{n}=\frac{ФЗ\_{n}}{ПЗ\_{n}}$$

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД\_{n}=\frac{ПЗ\_{n}}{ФЗ\_{n}}$$

где:

 - значение целевого показателя n, фактически достигнутое на конец отчетного года;

 - плановое значение целевого показателя n, установленное в муниципальной программе на отчетный год.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

$$F=\sum\_{}^{}\left(Z\_{j}\*u\_{j}\right)$$

*F* - интегральная оценка программы;

$Z\_{j}$ - значение показателя j;

$u\_{j}$ - вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 90 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 60 до 90 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;

если F меньше 60 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_