ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной  программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков, сырья и продовольствия Мезенского района на 2017- 2020 годы»

за 2017 год

Программа утверждена постановлением администрации МО «Мезенский район» 19.10.2016 года  № 630, ( в новой редакции от 15 ноября 2017 года   № 703)

| Цель муниципальной программы | Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса Мезенского района |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие табунного коневодства. 2. Поддержка малых форм хозяйствования: крестьянских (фермерских) хозяйств; личных подсобных хозяйств. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2017-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс.руб., в т.ч.: из районного бюджета из областного бюджета | По годам объем финансирования составляет: 2017 год – 350,00 тыс.руб. 2018год – 50,0 тыс. руб. 2019 год – 665,0 тыс. руб. 2020 год - 280,0тыс. руб./ Итого: 1345 тыс. руб. По годам объем финансирования составляет: 2017 год – 180,0 тыс. руб. |

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия Мезенского района на 2017-2020 годы» за 2017 год

|  | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение 2016 год | Текущий 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Мезенского района на 2017-2020 годы» |
| 1 | Уровень сохранности поголовья лошадей мезенской породы в крестьянских (фермерских) хозяйствах (%) | процент голов | 100 314 | План 109,8/ Факт 98,3 План 345/ Факт 339 | 104,3 360 | 105,5 380 | 105,2 400 |
| 2 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему количеству коллективных хозяйств | процент | 90 | План 90/ Факт100 | 90 | 90 | 95 |
| 3 | Количество личных подсобных хозяйств - участников Мезенской ярмарки (ед.) | Ед. | 17 | План 31/ Факт 42 135% | 40 | 50 | 65 |

Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы «Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Мезенского района на 2017-2020 годы» за счет средств районного бюджета в  2017 году

Общий объем финансирования  Программы за счет районного бюджета  составляет в 2017 году  326,425 рублей,   из них  на проведение мезенской ярмарки израсходовано   50,0 тыс.рублей и   на проведение соревнований  конников на лошадях мезенской породы  276,4 тыс.рублей. Недофинансирование 23575 рублей за счет местного бюджета – оптимизация расходов по проведению соревнований конников на лошадях мезенской породы

Оценка эффективности и прогноз ожидаемых

социально-экономических результатов  от реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить более благоприятные условия для развития сельского хозяйства, а именно: сохранить поголовье лошадей мезенской породы, создать условия для производства и реализации продукции сельского хозяйства,  как личными подсобными хозяйствами, так и сельхозтоваропроизводителями (колхозами и КФХ).

В результате реализованных мероприятий :

-Уровень сохранности поголовья лошадей мезенской породы в КФХ  составил 98,3%, то есть ниже запланированного показателя  (меньше на 6 голов).

-Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила  100%, то есть все КФХ и рыболовецкие колхозы  в 2017 году сработали с прибылью. Прирост составил 10%.

-Количество ЛПХ – участников  мезенской ярмарки  составил 42  при  плане 31	(то 135 % к плановому показателю).

Запланированные мероприятия проведены. Выделенные финансовые средства израсходованы в полном объеме.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы и  использования бюджетных средств  высокая.