**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы**

 **«Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Мезенский район»**

**Архангельской области на 2021 - 2025 годы»** за 2021 год.

Программа утверждена постановлением администрации МО «Мезенский район» от 20.10.2020 № 634.

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной Программы | 1.Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;2.Вовлечение граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | 2021 –2025 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Программы, тыс.руб., в том числе из районного бюджета | Финансирование программы не предусмотрено |
| Ответственный исполнитель | Отдел по делам молодежи, культуре и искусству администрации муниципального образования «Мезенский район» Архангельской области  |

**Отчет**

**об исполнении мероприятий муниципальной программы**

 **«Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Мезенский район»**

**Архангельской области на 2021 - 2025 годы»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия, | Причины невыполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1.1. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания, отказа от вредных привычек | Отдел МКИ,Управление образования | 1.Количество профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. | Общее число в рамках программы: 23 | В рамках данного мероприятия: 5 |  |
| 2. Количество участников мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. | Общее число в рамках программы: 800 | В рамках данного мероприятия: 50 | Действие антиковидных мер |
| 2 | 1.2. Поведение массовых акций («День физкультурника», «День здоровья», «День отказа от табака», «Всемирный день борьбы со СПИДом», «День трезвости» и пр.), пропагандирующих преимущества здорового образа жизни  | Отдел МКИ | 1.Количество профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. | Общее число в рамках программы: 23 | В рамках данного мероприятия: 5 |  |
| 2. Количество участников мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. | Общее число в рамках программы: 800 | В рамках данного мероприятия: 50 | Действие антиковидных мер |
| 3 | 1.3. Проведение мероприятий при участии ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской профилактики» мероприятий:– «Первая помощь. Сердечно-легочная реанимация»;- «Рекреационные технологии работы за компьютером»; -«Практические рекомендации по уходу за полостью рта» и др. | Отдел МКИ | 1.Количество профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. | Общее число в рамках программы: 23 | В рамках данного мероприятия: 0 | Действие антиковидных мер |
| 2. Количество участников мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. | Общее число в рамках программы: 800 | В рамках данного мероприятия: 0 | Действие антиковидных мер |
| 4 | 2.1.Систематическое освещение вопросов, касающихся здорового образа жизни, преодоления вредных привычек, в том числе курения табака, в средствах массовой информации | Отдел МКИ | Количество публикаций в СМИ, направленных на популяризацию здорового образа жизни. | Общее число в рамках программы: 12 | В рамках данного мероприятия: 4 |  |
| 5 | 2.2. Оказание содействия в формировании коллективов, объединений физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан (скандинавская ходьба, ОФП и пр.) | Отдел МКИ | 1.Количество профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. | Общее число в рамках программы: 23 | В рамках данного мероприятия: 10 | Действие антиковидных мер |
| 2. Количество участников мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. | Общее число в рамках программы: 800 | В рамках данного мероприятия: 50 |
| 6 | 2.3.Информационное сопровождение проводимых мероприятий посредством их освещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Отдел МКИ,Управление образования | Количество публикаций в СМИ, направленных на популяризацию здорового образа жизни. | Общее число в рамках программы: 12 | В рамках данного мероприятия: 7 |  |
| 7 | 2.4. Проведение анкетирования среди населения муниципального образования «Мезенский район» на предмет правильного питания, употребления табака и алкогольной продукции, готовности к ведению здорового образа жизни | Отдел МКИ | 1.Количество профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. | Общее число в рамках программы: 23 | В рамках данного мероприятия: 3 | Действие антиковидных мер |
|  |  |  |  |  |  |  |

<\*> Необходимо указывать мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году.

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы за отчетный год по форме: на программу не предусмотрено финансирование

**Сведения**

**о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Мезенский район»**

**Архангельской области на 2021 -2025 годы»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевогопоказателя | Единицаизмерения | Значенияцелевыхпоказателей | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклоненийзначений целевого показателяза отчетный период\* |
| план | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Количество профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. | Единиц | 23 | 23 | *100* |  |
| 2.Количество участников мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. | Человек | 800 | 130 | *16* | Действие антиковидных мер не позволяло проводить мероприятия с массовым нахождением людей |
| 3.Количество публикаций в СМИ, направленных на популяризацию здорового образа жизни. | Единиц | 12 | 12 | *100* |  |

 <\*> Необходимо указывать при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 процентов или более 105 процентов.

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Мезенский район»**

**Архангельской области на 2021 – 2025 годы»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,85(6 из 7) | 30 | 25,5 |  |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы  | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,66(2 из 3) | 50 | 33 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0 | 20 | 0 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)=58,5%**Достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.** **Рекомендовано внести предложения о планировании денежных средств в бюджете;** **общественным объединениям рекомендовано участвовать в различных конкурсах по привлечению грантов на реализацию мероприятий программы.** |

Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$Z\_{ДП}=\frac{\sum\_{n}^{}СД\_{n}}{N}$$

где:

N - количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм, установленных на отчетный год;

$СД\_{n}$ - степень достижения n-го целевого показателя. Если $СД\_{n}$ > 1, значение $СД\_{n}$ принимается равным 1.

Степень достижения целевого показателя ($СД\_{n}$) рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД\_{n}=\frac{ФЗ\_{n}}{ПЗ\_{n}}$$

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД\_{n}=\frac{ПЗ\_{n}}{ФЗ\_{n}}$$

где:

 - значение целевого показателя n, фактически достигнутое на конец отчетного года;

 - плановое значение целевого показателя n, установленное в муниципальной программе на отчетный год.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

$$F=\sum\_{}^{}\left(Z\_{j}\*u\_{j}\right)$$

*F* - интегральная оценка программы;

$Z\_{j}$ - значение показателя j;

$u\_{j}$ - вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 90 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 60 до 90 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;

если F меньше 60 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_