Отчет о реализации муниципальной программы

**«Развитие торговли на территории муниципального образования«Мезенский район» на 2014 – 2016 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации от 24.10.2013 № 699 с изменениями от 16.10.2014 № 708.

**Цель программы:** Развитие сферы торговли с целью наиболее полного удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах торговли.

**Задачи Программы:**

1) содействие торговой деятельности и создание благоприятных условий для ее развития;

2) удовлетворение потребностей населения в качественных товарах и услугах торговли.

**Объемы и источники финансирования программы на 2014 – 2016 годы:**

Областной бюджет - 2632,1 тыс.руб. (2015 год –861,7 тыс.руб.)

Местный бюджет -323,6 тыс.руб. (2015 год – 92,9 тыс.руб.)

**В 2015 году реализованы следующие мероприятия:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Заказчики/  исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования  (тыс.руб.)/  процент исполнения |
| 1.Формирование и ведение торгового реестра | Отдел экономики,  АПК и торговли | Областной бюджет | План 25,0  Факт 25,0 |
| 2. Предоставление субсидий на доставку муки для хлебопечения (13 хлебопекарных предприятий) | Отдел экономики,  АПК и торговли, финансовый отдел | Областной бюджет | План 700,0  Факт 700,0 |
| 3. Организация доставки основных продовольственных товаров в отдаленные и труднодоступные малонаселенные пункты  (Перечень утвержден решением Собрания депутатов от 10.12.2010 № 107) | Отдел экономики,  АПК и торговли, финансовый отдел | Областной бюджет  Местный бюджет | План 136,7  Факт 136,7  План 92,9  Факт 92,9 |

Финансирование мероприятий программы в 2015 году произведено за счет средств областного и местного бюджетов в объеме фактической потребности в средствах.

Кроме мероприятий, предусмотренных Программой, в 2015 году из местного бюджета оказана финансовая помощь в сумме **285** тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджетов МО «Мезенский район», МО «Долгощельское», МО «Мезенское» и МО «Ручьевское» - на приобретение трех тестомесов и одной хлебопечи для Долгощельского ПО, ИП Гладких В.Г.(д. Лампожня) и ПО «Ручьи» в сумме 255 тыс. рублей (из них за счет средств резервного фонда администрации МО «Мезенский район» - 50 тыс. рублей), за счет средств бюджета МО «Соянское» - на доставку муки для ПО «Сояна» в сумме 30 тыс. рублей.

**Вывод:** достижение целевых показателей, позволяет сделать вывод об эффективности реализации программы в 2015 году. Все предприятия торговли и хлебопечения в районе работают стабильно, обеспечивая потребности населения в товарах и услугах торговли.