**Годовой отчет о выполнении**

**муниципальной программы «Развитие здравоохранения Мезенского муниципального округа Архангельской области на 2023 – 2025 годы»**

**по итогам 2023 года**

В 2023 году освоены средства, выделенные на выплату молодым специалистам, приехавшим в Мезенский район на работу.

За выплатой обратились врач-педиатр и фельдшер скорой помощи, приехавшие работать в Мезенскую больницу.

Молодым специалистам были выплачены денежные средства в размере 100050 рублей врачу-педиатру и 50025 рублей фельдшеру скорой помощи.

Таким образом, выделенные на реализацию программы в 2023 году денежные средства в объеме 172500 рублей освоены полностью.

Очень важной проблемой для района является поддержка, укрепление и модернизация материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах Мезенского округа.

В 2023 году заключен контракт на поставку модульного ФАПа в с.Койда.

Также есть договоренность с Министерством здравоохранения АО о возведении нового здания ФАПа в поселке Каменка.

В 2023 году закончено строительство здания поликлиники Мезенской больницы. В январе 2024 года врачи поликлиники начали приём пациентов в новом здании. Это позволило повысить комфортность оказания медицинских услуг.

Для размещения медицинских работников в 2023 году были отремонтированы квартиры для проживания, квартиры ждут хозяев. Мероприятие произведено за счет бюджета Мезенского округа с привлечением средств бюджета Архангельской области и спонсора «АГД-Даймондс».

Эффективность реализации программы признана высокой.

Для повышения эффективности реализации программы рекомендовано ГБУЗ АО «Мезенская ЦРБ» проводить работу по привлечению кадров для работы в медицинских учреждениях Мезенского округа.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год по форме:

**Отчет**

**об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие здравоохранения Мезенского муниципального округа Архангельской области на 2023 – 2025 годы»**

**(указать наименование муниципальной программы)**

**за 2023 год\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия  | Причины невыполнения  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплата единовременного пособия молодым специалистам, приехавшим на работу в Мезенскую ЦРБ | Уровень укомплектованности врачебными кадрами, % | 65 | 53 |  |
| 2 | Предоставление благоустроенного служебного жилья специалистам, приехавшим в округ на работу с возможностью приобретения в собственность по истечении пяти лет работы в здравоохранении и проживания в указанной квартире  | Уровень укомплектованности врачебными кадрами, % | 65 | 53 |  |
| 3 | Возможность рассмотрения вопроса предоставления в льготном порядке мест в дошкольных образовательных учреждениях Мезенского муниципального округа детям вновь прибывших специалистов | Уровень укомплектованности врачебными кадрами, % | 65 | 53 |  |
| 4 | Создание условий для обеспечения населения услугами здравоохранения:содержание дорог, организация благоустройства территории, прилегающей к медицинским организациям, обеспечение транспортной доступности медицинских организаций на территории Мезенского муниципального округа для всех групп населения, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального округа с учетом местонахождения медицинских организаций, организация доставки населения на организованные профосмотры | Уровень укрепления материально-технической базы,% | 85 | 85 |  |
| 5 | Организация обеспечения коммунальными услугами медицинских организаций на территории Мезенского муниципального округа, в том числе путем создания и развития инженерной и коммунальной инфраструктуры | Уровень охвата населения организованными профосмотрами,% (выездами в труднодоступные населенные пункты, ед) | 100(26) | 23(6) |  |
| 6 | Заключение в соответствии с законодательством Российской Федерации с ГБУЗ АО «Мезенская ЦРБ» договоров безвозмездного пользования имуществом | Уровень укрепления материально-технической базы,% | 85 | 85 |  |

<\*> Необходимо указывать мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году.

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы за отчетный год по форме:

**Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

**«Развитие здравоохранения Мезенского муниципального округа Архангельской области на 2023 – 2025 годы»**

**(указать наименование муниципальной программы)**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятий | Ответственныйисполнитель,соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы(за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральныйбюджет | областнойбюджет | бюджет Мезенского муниципального округа | иные источники | внебюджетныеисточники |
| планнагод | кассовыерасходы | % | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Подпрограмма 1 (указать наименование)  |
| Выплата единовременного пособия молодым специалистам, приехавшим на работу в Мезенскую ЦРБ |  | 172,5 | 172,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,5 | 172,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,5 | - |
| Всего по муниципальной программе |  | 172,5 | 172,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,5 | 172,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,5 | - |

Примечания:

1. По графе 1 указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

2. По графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10, 12, 14.

3. По графам 3, 6, 8, 10, 12, 14 отражаются данные в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

4. По графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11, 13, 15.

5. По графам 7, 9, 13, 15 отражаются фактические объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Мезенского муниципального округа, иных источников и внебюджетных источников.

6. По графе 11 отражаются данные об исполнении бюджета Мезенского муниципального округа на основании выписок из органов Федерального казначейства.

7. По графе 16 отражаются имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы (по всем источникам финансирования).

8. В графе 17 указываются причины отклонения гр.3 от гр.16.

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме:

**Сведения**

**о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие здравоохранения Мезенского муниципального округа Архангельской области на 2023 – 2025 годы»**

**(указать наименование муниципальной программы)**

**по итогам 2023 года**

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевогопоказателя | Единицаизмерения | Значенияцелевыхпоказателей | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклоненийзначений целевого показателяза отчетный период\* |
| план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |
| Уровень укомплектованности врачебными кадрами | % | 65 | 53 | 84 |  |
| Уровень укомплектованности средним медицинским персоналом | % | 92 | 84,3 | 91,6 |  |
| Уровень охвата населения организованными профосмотрами (выездами в труднодоступные населенные пункты) | % | 100 (26) | 23(6) | 23 |  |
| Уровень укрепления материально-технической базы | % | 85 | 85 | 100 |  |

 <\*> Необходимо указывать при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 процентов или более 105 процентов.

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие здравоохранения Мезенского муниципального округа Архангельской области на 2023 – 2025 годы»**

**(указать наименование муниципальной программы)**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы  | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,8 | 50 | 40 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| **Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)=90.** **Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы** |

Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$Z\_{ДП}=\frac{\sum\_{n}^{}СД\_{n}}{N}$$

где:

N - количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм, установленных на отчетный год;

$СД\_{n}$ - степень достижения n-го целевого показателя. Если $СД\_{n}$ > 1, значение $СД\_{n}$ принимается равным 1.

Степень достижения целевого показателя ($СД\_{n}$) рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД\_{n}=\frac{ФЗ\_{n}}{ПЗ\_{n}}$$

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД\_{n}=\frac{ПЗ\_{n}}{ФЗ\_{n}}$$

где:

 - значение целевого показателя n, фактически достигнутое на конец отчетного года;

 - плановое значение целевого показателя n, установленное в муниципальной программе на отчетный год.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

$$F=\sum\_{}^{}\left(Z\_{j}\*u\_{j}\right)$$

*F* - интегральная оценка программы;

$Z\_{j}$ - значение показателя j;

$u\_{j}$ - вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 90 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 60 до 90 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;

если F меньше 60 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.